# Module 306 — Réaliser de petits projets dans son propre environnement professionnel

Table des matières

Module 306 — Réaliser de petits projets dans son propre environnement professionnel	1

1. Présentation générale du module	4

2. Ce que je vais étudier dans ce module	5

2.1 La notion de projet	5

2.2 L’analyse de faisabilité	6

2.3 Le business case	7

3. Les parties prenantes	8

4. Les objectifs et exigences du projet	9

4.1 Objectifs du projet	9

4.2 Exigences	9

4.3 Critères d’acceptation	10

5. La planification du projet	11

6. Les méthodes de gestion de projet	12

6.1 Méthode en cascade	12

6.2 Méthode agile	13

6.3 Choisir la bonne méthode	13

7. Découpage du projet	14

7.1 Structure du projet	14

7.2 Lots de travail	14

7.3 User stories	15

7.4 Outils de test et d’analyse de sécurité	15

8. Répartition du travail dans l’équipe	16

9. Suivi de l’avancement du projet	17

10. Gestion des risques	18

11. Gestion du temps	19

12. Documentation du projet	20

13. Rapport d’avancement	21

14. Présentation des résultats au client	22

15. Réflexion sur le déroulement du projet	23

16. Technologies et outils possibles	24

16.1 Outils de gestion de projet	24

16.2 Outils de communication	24

16.3 Outils de développement	25

16.4 Outils de documentation	25

16.5 Outils de tests	26

17. Termes techniques importants	27

Projet	27

Objectif	27

Exigence	27

Ressource	27

Délai	27

Livrable	27

Partie prenante	28

Business case	28

Faisabilité	28

Rentabilité	28

Risque	28

Mesure	28

Planning	28

Jalon	29

Diagramme de Gantt	29

Dépendance	29

Lot de travail	29

User story	29

Backlog	29

Sprint	29

Kanban	30

Waterfall	30

Agile	30

Rapport d’avancement	30

Rétrospective	30

18. Attentes du module	31

Niveau Beginner	31

Niveau Intermediate	31

Niveau Advanced	32

19. Exemples de travaux possibles dans ce module	33

20. Lien avec mon métier de développeur d’applications	34

21. Résumé personnel du module	35

## 1. Présentation générale du module

Le module 306 — Réaliser de petits projets dans son propre environnement professionnel fait partie du domaine Project Management.

L’objectif principal de ce module est d’apprendre à réaliser un petit projet en équipe, avec des objectifs clairs, des exigences définies, des ressources limitées et des délais imposés.

Dans ce module, je vais apprendre à organiser un projet de manière professionnelle, à planifier les tâches, à répartir le travail dans une équipe, à suivre l’avancement, à documenter les résultats et à faire un bilan du projet.

Le module se base sur un projet concret, généralement réalisé en équipe de 3 à 5 personnes, dans un environnement proche du monde professionnel.

## 2. Ce que je vais étudier dans ce module

### 2.1 La notion de projet

Je vais apprendre à comprendre ce qu’est un projet et à le différencier d’une simple tâche.

Un projet possède généralement plusieurs caractéristiques :

- Un objectif précis

- Un début et une fin

- Des ressources limitées

- Des délais à respecter

- Des exigences définies

- Des résultats attendus

- Une organisation du travail

- Une équipe ou plusieurs personnes impliquées

Par exemple, développer une petite application, créer une nouvelle fonctionnalité ou mettre en place un outil interne peut être considéré comme un projet si le travail est organisé avec des objectifs, des contraintes et une planification.

### 2.2 L’analyse de faisabilité

Je vais apprendre à vérifier si un projet est réalisable avant de le lancer.

Pour cela, il faut tenir compte de plusieurs éléments :

- Les ressources disponibles

- Les compétences de l’équipe

- Le temps à disposition

- Les exigences du client

- Les contraintes techniques

- Les risques possibles

- Les coûts éventuels

- La complexité du projet

L’objectif est d’être capable de répondre à des questions comme :

- Est-ce que le projet est réaliste ?

- Est-ce que nous avons assez de temps ?

- Est-ce que nous avons les compétences nécessaires ?

- Est-ce que les exigences sont claires ?

- Est-ce que les risques sont acceptables ?

- Est-ce que le résultat attendu est atteignable ?

Cette analyse permet d’éviter de commencer un projet mal défini ou impossible à terminer correctement.

### 2.3 Le business case

Le module aborde aussi la notion de business case.

Un business case sert à justifier un projet. Il permet d’expliquer pourquoi le projet doit être réalisé, quels bénéfices il apporte et quels moyens sont nécessaires.

Un business case peut contenir :

- Le contexte du projet

- Le problème à résoudre

- Les objectifs du projet

- Les parties prenantes

- Les ressources nécessaires

- Les délais

- Les risques

- Les coûts

- Les bénéfices attendus

- L’analyse de faisabilité

- L’analyse de rentabilité

Même pour un petit projet, cette réflexion permet de mieux comprendre l’utilité du projet et de prendre de meilleures décisions.

## 3. Les parties prenantes

Une partie prenante est une personne ou un groupe concerné par le projet.

Exemples de parties prenantes :

- Le client

- Le chef de projet

- Les développeurs

- Les utilisateurs finaux

- Les responsables techniques

- Les enseignants ou formateurs

- L’entreprise formatrice

- Les personnes qui valident le résultat final

Je vais apprendre à identifier les parties prenantes et à comprendre leurs besoins.

Par exemple, le client peut vouloir un résultat fonctionnel, les utilisateurs peuvent vouloir une interface simple, et l’équipe de développement peut avoir besoin d’exigences claires pour travailler correctement.

## 4. Les objectifs et exigences du projet

### 4.1 Objectifs du projet

Un objectif décrit ce que le projet doit atteindre.

Un bon objectif doit être clair, compréhensible et vérifiable.

Exemple :

Développer une petite application permettant de gérer une liste de matériel avec ajout, modification, suppression et affichage des données.

### 4.2 Exigences

Les exigences décrivent ce que le produit ou le projet doit respecter.

Il existe plusieurs types d’exigences :

- Exigences fonctionnelles

- Exigences non fonctionnelles

- Exigences techniques

- Exigences de qualité

- Exigences de sécurité

- Exigences de performance

- Exigences liées aux délais

Exemple d’exigence fonctionnelle :

L’utilisateur doit pouvoir créer un nouvel élément dans l’application.

Exemple d’exigence non fonctionnelle :

L’application doit être simple à utiliser et répondre rapidement aux actions de l’utilisateur.

### 4.3 Critères d’acceptation

Les critères d’acceptation permettent de vérifier si une exigence est remplie.

Exemple :

L’utilisateur peut ajouter un matériel avec un nom, un type et un numéro de série. Le matériel apparaît ensuite dans la liste.

Ces critères sont importants, car ils permettent de savoir si le travail réalisé correspond réellement à ce qui était demandé.

## 5. La planification du projet

Une grande partie du module consiste à apprendre à planifier correctement un projet.

La planification permet d’organiser le travail avant de commencer le développement.

Elle peut contenir :

- Les grandes étapes du projet

- Les tâches à réaliser

- Les responsabilités de chaque membre de l’équipe

- Les délais

- Les jalons

- Les dépendances entre les tâches

- Les ressources nécessaires

- Les risques à surveiller

Le but est d’éviter de travailler au hasard et de permettre à toute l’équipe de savoir quoi faire, quand le faire et dans quel ordre.

## 6. Les méthodes de gestion de projet

Le module insiste aussi sur la sécurité dès la phase de développement.

Je vais apprendre à prendre en compte la sécurité dans le code, dans l’architecture et dans la configuration de l’application.

Exemples de bonnes pratiques :

- Ne jamais faire confiance aux données envoyées par l’utilisateur

- Valider les données côté client et côté serveur

- Ne pas afficher les détails techniques des erreurs à l’utilisateur

- Ne pas stocker de mots de passe en clair

- Utiliser HTTPS

- Gérer correctement les sessions

- Limiter les droits selon le principe du moindre privilège

- Mettre à jour les dépendances

- Protéger les secrets, clés API et mots de passe de configuration

- Séparer les environnements de développement, test et production

- Faire attention aux informations écrites dans les logs

### 6.1 Méthode en cascade

La méthode en cascade, aussi appelée waterfall, est une méthode planifiée à l’avance.

Elle suit généralement des étapes fixes :

- Analyse des besoins

- Planification

- Conception

- Développement

- Tests

- Livraison

- Documentation

Cette méthode est adaptée lorsque les exigences sont claires dès le début et changent peu pendant le projet.

### 6.2 Méthode agile

La méthode agile est plus flexible. Elle permet d’avancer par petites étapes et de s’adapter aux changements.

Dans une approche agile, le projet peut être découpé en itérations ou sprints.

On peut utiliser des éléments comme :

- Backlog

- User stories

- Sprint planning

- Daily meeting

- Review

- Rétrospective

- Kanban board

Cette méthode est utile lorsque le projet peut évoluer pendant sa réalisation ou lorsque le client donne régulièrement des retours.

### 6.3 Choisir la bonne méthode

Je vais apprendre à comparer les méthodes et à choisir celle qui convient le mieux au projet.

Par exemple :

- Si le projet est très clair et stable, une méthode planifiée peut être adaptée.

- Si le projet risque d’évoluer, une méthode agile peut être plus efficace.

- Si le projet est petit, une méthode simple avec un tableau de tâches peut suffire.

L’important est de pouvoir justifier le choix de la méthode utilisée.

## 7. Découpage du projet

### 7.1 Structure du projet

Je vais apprendre à découper un projet en plusieurs parties.

Ce découpage peut prendre la forme d’une structure de projet, aussi appelée Project Structure Plan ou PSP.

Le projet peut être divisé en :

- Phases

- Lots de travail

- Tâches

- Sous-tâches

- Livrables

Ce découpage permet de mieux comprendre le travail à effectuer et de mieux répartir les responsabilités.

### 7.2 Lots de travail

Un lot de travail est une partie concrète du projet qui peut être attribuée à une personne ou à un groupe.

Un lot de travail doit être clair et contenir :

- Une description

- Un objectif

- Un responsable

- Des délais

- Des ressources nécessaires

- Des critères de qualité

- Un résultat attendu

Exemple :

Créer l’écran de connexion de l’application avec validation des champs, gestion des erreurs et connexion à l’API.

### 7.3 User stories

Dans une méthode agile, les tâches peuvent aussi être décrites sous forme d’user stories.

Une user story décrit un besoin du point de vue de l’utilisateur.

Exemple :

En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir me connecter à l’application afin d’accéder à mes données personnelles.

Une user story doit souvent être accompagnée de critères d’acceptation pour vérifier si elle est terminée.

### 7.4 Outils de test et d’analyse de sécurité

Je pourrais utiliser ou découvrir des outils comme :

- OWASP Top 10

- OWASP WebGoat

- OWASP ZAP

- Postman

- Swagger

- Burp Suite Community

- SonarQube

- GitHub Dependabot

- npm audit

- NuGet audit

- Logs applicatifs

- Outils de monitoring

Ces outils peuvent servir à tester, comprendre ou détecter des vulnérabilités.

## 8. Répartition du travail dans l’équipe

Le module demande aussi de savoir attribuer les tâches aux membres de l’équipe.

La répartition doit tenir compte de plusieurs éléments :

- Les compétences de chaque personne

- La disponibilité de chaque membre

- Les délais

- Les priorités

- Les dépendances entre les tâches

- La complexité du travail

- Les objectifs du projet

Le but est que le travail soit réparti de manière logique, équilibrée et efficace.

Dans une équipe de projet, il est important que chacun sache :

- Ce qu’il doit faire

- Pour quand il doit le faire

- Avec qui il doit collaborer

- Quel résultat il doit produire

- Comment son travail sera vérifié

## 9. Suivi de l’avancement du projet

Je vais apprendre à suivre l’avancement du projet et à contrôler si le travail respecte les objectifs, la qualité, les délais et les ressources prévues.

Pour cela, on peut utiliser plusieurs indicateurs :

- Tâches terminées

- Tâches en cours

- Tâches en retard

- Temps utilisé

- Temps restant

- Problèmes rencontrés

- Qualité des livrables

- Résultats des tests

- Charge de travail de l’équipe

- Respect du planning

Le suivi est important, car il permet de détecter rapidement les problèmes et d’adapter l’organisation du projet si nécessaire.

## 10. Gestion des risques

Un risque est un événement possible qui peut avoir un impact négatif sur le projet.

Exemples de risques :

- Manque de temps

- Absence d’un membre de l’équipe

- Difficulté technique imprévue

- Exigences mal comprises

- Retard dans une tâche importante

- Problème avec un outil logiciel

- Mauvaise communication dans l’équipe

- Tests insuffisants

- Résultat qui ne correspond pas aux attentes du client

Je vais apprendre à identifier ces risques, à les évaluer et à prévoir des mesures pour les réduire.

Une analyse des risques peut contenir :

- Le risque identifié

- Sa probabilité

- Son impact

- Les mesures préventives

- Les actions à prendre si le risque se produit

## 11. Gestion du temps

La gestion du temps est essentielle dans ce module, car les projets doivent être réalisés avec des délais imposés.

Je vais apprendre à estimer le temps nécessaire pour les tâches et à organiser le planning.

Outils ou méthodes possibles :

- Planning de projet

- Diagramme de Gantt

- Kanban

- Scrum board

- Estimation en heures

- Estimation par priorité

- Jalons

- Deadlines

- Suivi du temps passé

L’objectif est d’éviter de sous-estimer le travail et de pouvoir réagir si le projet prend du retard.

## 12. Documentation du projet

La documentation est une partie importante du module.

Je vais apprendre à documenter le projet de manière claire et professionnelle.

Une documentation de projet peut contenir :

- Le contexte

- Les objectifs

- Les exigences

- Les parties prenantes

- Le planning

- La répartition des tâches

- Les risques

- Les décisions prises

- L’état d’avancement

- Les résultats obtenus

- Les tests réalisés

- Les problèmes rencontrés

- Les solutions choisies

- Le bilan du projet

La documentation doit permettre à une personne extérieure de comprendre le projet, son déroulement et le résultat final.

## 13. Rapport d’avancement

Pendant le projet, je vais devoir être capable d’établir un rapport sur l’état du projet.

Un rapport d’avancement peut contenir :

- Les travaux réalisés

- Les tâches en cours

- Les tâches restantes

- Les retards éventuels

- Les problèmes rencontrés

- Les ressources utilisées

- Les décisions importantes

- Les risques actuels

- Les prochaines étapes

Ce rapport est destiné au client, au responsable du projet ou à l’enseignant.

Il permet de montrer que le projet est suivi sérieusement et que l’équipe garde une vision claire de l’avancement.

## 14. Présentation des résultats au client

À la fin du projet, je vais devoir documenter et expliquer les résultats.

Cela signifie que je dois être capable de présenter :

- Ce qui a été réalisé

- Comment la solution fonctionne

- Quelles exigences ont été respectées

- Quels tests ont été effectués

- Quels problèmes ont été rencontrés

- Quelles limites existent encore

- Comment utiliser la solution

- Quelles améliorations pourraient être faites

Le but est que le client comprenne le résultat final et puisse vérifier si le projet répond à ses attentes.

## 15. Réflexion sur le déroulement du projet

Le module demande aussi de faire un bilan après le projet.

Cette étape permet de réfléchir à ce qui s’est bien passé et à ce qui peut être amélioré.

On peut analyser :

- La communication dans l’équipe

- La répartition du travail

- Le respect des délais

- La qualité du résultat

- La gestion des problèmes

- La planification

- Les outils utilisés

- La collaboration

- Les décisions prises

Cette réflexion peut se faire sous forme de rétrospective, questionnaire, discussion d’équipe ou rapport personnel.

L’objectif est de tirer des conclusions utiles pour mieux gérer les futurs projets.

## 16. Technologies et outils possibles

Dans ce module, les technologies utilisées dépendent du projet choisi. Comme le module concerne la gestion de projet, les outils ne sont pas seulement des outils de développement, mais aussi des outils d’organisation.

### 16.1 Outils de gestion de projet

Exemples d’outils possibles :

- Trello

- Jira

- Azure DevOps

- GitHub Projects

- GitLab Issues

- Notion

- Microsoft Planner

- Microsoft Project

- Excel

- Kanban board

- Diagramme de Gantt

Ces outils permettent de gérer les tâches, suivre l’avancement et organiser le travail de l’équipe.

### 16.2 Outils de communication

Une bonne communication est importante dans un projet.

Outils possibles :

- Microsoft Teams

- Slack

- Discord

- E-mail

- Réunions d’équipe

- Comptes rendus de réunion

- Documents partagés

### 16.3 Outils de développement

Selon le projet, je pourrais utiliser :

- Visual Studio

- Visual Studio Code

- Rider

- Git

- GitHub

- GitLab

- Azure DevOps

- Docker

- Postman

- Swagger

Dans mon cas, comme je travaille dans le développement d’applications, les technologies possibles peuvent être :

- C#

- .NET

- ASP.NET Core

- .NET MAUI

- Blazor

- Entity Framework Core

- SQL Server

- API REST

### 16.4 Outils de documentation

Pour documenter le projet, je peux utiliser :

- Microsoft Word

- Google Docs

- Markdown

- Confluence

- Notion

- Wiki GitHub ou GitLab

- README

- Diagrammes UML

- Draw.io

- Miro

### 16.5 Outils de tests

Pour garantir la qualité du projet, je peux utiliser :

- Tests unitaires

- Tests d’intégration

- Tests manuels

- Tests fonctionnels

- Plans de test

- Checklists de validation

- xUnit

- NUnit

- MSTest

- Postman pour tester des API

## 17. Termes techniques importants

### Projet

Un projet est un travail organisé avec un objectif précis, un début, une fin, des ressources limitées et un résultat attendu.

### Objectif

Un objectif décrit ce que le projet doit atteindre.

### Exigence

Une exigence décrit ce que le projet ou le produit doit respecter.

### Ressource

Une ressource est un moyen disponible pour réaliser le projet, par exemple le temps, les personnes, les compétences, le matériel ou les outils.

### Délai

Un délai est une limite de temps à respecter pour terminer une tâche ou un projet.

### Livrable

Un livrable est un résultat concret produit pendant ou à la fin du projet.

Exemples :

- Application

- Documentation

- Prototype

- Rapport

- Plan de test

- Présentation

### Partie prenante

Une partie prenante est une personne ou un groupe concerné par le projet.

### Business case

Un business case est un document ou une analyse qui justifie la réalisation d’un projet.

### Faisabilité

La faisabilité permet de déterminer si un projet est réaliste selon les ressources, les délais, les exigences et les contraintes.

### Rentabilité

La rentabilité permet d’évaluer si les bénéfices du projet justifient les coûts et les efforts nécessaires.

### Risque

Un risque est un événement possible qui peut avoir un impact négatif sur le projet.

### Mesure

Une mesure est une action prévue pour atteindre un objectif ou réduire un risque.

### Planning

Un planning est une organisation des tâches dans le temps.

### Jalon

Un jalon est une étape importante dans le projet.

### Diagramme de Gantt

Un diagramme de Gantt est un outil visuel qui montre les tâches d’un projet dans le temps, avec leurs durées et leurs dépendances.

### Dépendance

Une dépendance signifie qu’une tâche doit être terminée avant qu’une autre puisse commencer.

### Lot de travail

Un lot de travail est une partie du projet confiée à une personne ou à un groupe.

### User story

Une user story décrit un besoin du point de vue de l’utilisateur.

### Backlog

Le backlog est une liste de tâches, fonctionnalités ou user stories à réaliser.

### Sprint

Un sprint est une période courte pendant laquelle une équipe réalise un ensemble de tâches définies.

### Kanban

Kanban est une méthode visuelle de gestion des tâches, souvent organisée avec des colonnes comme À faire, En cours et Terminé.

### Waterfall

Waterfall, ou méthode en cascade, est une méthode de gestion de projet où les étapes sont réalisées dans un ordre défini.

### Agile

Agile est une approche de gestion de projet flexible, basée sur l’adaptation, les retours réguliers et les livraisons progressives.

### Rapport d’avancement

Un rapport d’avancement présente l’état actuel du projet, les tâches réalisées, les problèmes rencontrés et les prochaines étapes.

### Rétrospective

Une rétrospective est une réunion ou analyse faite à la fin d’un projet ou d’une étape pour identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré.

## 18. Attentes du module

Dans ce module, on attend de moi que je sois capable de participer activement à un petit projet, de comprendre son organisation et de contribuer à sa réussite.

### Niveau Beginner

Au niveau Beginner, je dois être capable de :

- Expliquer ce qu’est un projet

- Donner des exemples de projets

- Identifier les éléments de base d’un projet

- Comprendre la différence entre une tâche simple et un projet

- Citer des méthodes de gestion de projet

- Nommer des outils de planification

- Comprendre l’importance de la documentation

- Comprendre l’intérêt d’un rapport d’avancement

- Expliquer pourquoi il est utile de faire un bilan à la fin du projet

### Niveau Intermediate

Au niveau Intermediate, je dois être capable de :

- Vérifier la faisabilité d’un projet simple

- Identifier les parties prenantes

- Définir des objectifs et exigences

- Choisir une méthode de gestion adaptée

- Planifier un projet avec des outils appropriés

- Découper un projet en tâches ou lots de travail

- Répartir le travail dans une équipe

- Suivre l’avancement du projet

- Interpréter des indicateurs comme le temps, la qualité ou les ressources

- Rédiger une documentation conforme aux attentes

- Présenter les résultats du projet

- Évaluer le déroulement du projet avec l’équipe

### Niveau Advanced

Au niveau Advanced, je dois être capable de :

- Classer un projet selon sa taille ou sa complexité

- Réaliser plusieurs analyses pour juger la faisabilité d’un projet

- Justifier le choix d’une méthode de gestion de projet

- Utiliser plusieurs outils de gestion de projet de manière cohérente

- Créer un planning complet avec jalons et dépendances

- Organiser les tâches pour permettre un travail parallèle efficace

- Présenter l’avancement du projet de manière adaptée au client

- Proposer des actions correctives en cas de problème

- Créer une documentation de projet selon les bonnes pratiques

- Évaluer la qualité de la documentation

- Tirer des conclusions concrètes à partir d’une rétrospective

- Proposer des améliorations pour de futurs projets

## 19. Exemples de travaux possibles dans ce module

Pendant ce module, je pourrais être amené à réaliser des travaux comme :

- Définir un petit projet en équipe

- Identifier les objectifs et exigences du projet

- Créer un business case

- Réaliser une analyse de faisabilité

- Identifier les risques du projet

- Créer un planning de projet

- Réaliser un diagramme de Gantt

- Créer un tableau Kanban

- Découper le projet en lots de travail

- Répartir les tâches entre les membres de l’équipe

- Suivre l’avancement du projet

- Rédiger des rapports d’état du projet

- Documenter les résultats

- Présenter la solution au client

- Faire une rétrospective avec l’équipe

- Rédiger un bilan du projet

## 20. Lien avec mon métier de développeur d’applications

Ce module est important pour mon métier, car un développeur ne travaille pas seulement sur du code. Il doit aussi être capable de participer à un projet, de comprendre les objectifs, de respecter les délais, de collaborer avec une équipe et de communiquer avec un client ou un responsable.

Dans le développement d’applications, un projet peut concerner :

- La création d’une nouvelle application

- L’ajout d’une fonctionnalité

- La correction d’un problème important

- La migration d’un système

- La mise en place d’une API

- L’amélioration d’une interface utilisateur

- L’intégration d’un nouvel outil

Pour réussir ce type de travail, il faut savoir organiser les tâches, gérer les priorités, suivre l’avancement et documenter correctement les résultats.

Ce module me permet donc de développer des compétences utiles dans un environnement professionnel réel.

## 21. Résumé personnel du module

Le module 306 va me permettre d’apprendre à gérer et réaliser un petit projet dans un environnement professionnel.

Je vais étudier la définition d’un projet, l’analyse de faisabilité, le business case, la planification, la répartition des tâches, le suivi de l’avancement, la documentation, la présentation des résultats et la réflexion finale sur le déroulement du projet.

Ce module est directement lié à mon futur métier de développeur d’applications, car le développement se fait souvent en équipe, avec des objectifs, des délais, des exigences et des contraintes. Il ne suffit donc pas de savoir coder : il faut aussi savoir organiser son travail, collaborer efficacement et livrer un résultat professionnel.